|  |
| --- |
| ОТЧЕТ  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №2 «Колокольчик» Туринского городского округа |
| (полное наименование организации, осуществляющей образовательную  деятельность, и иной действующей в сфере образования организации,  расположенной на территории Туринского городского округа  (далее - образовательная организация)) |
| **Инновационный проект (программа)**  **«Академия дошкольных наук «Эврика»** |
| (наименование инновационного проекта (программы)) |

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование образовательной организации (по уставу) | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Колокольчик» Туринского городского округа |
| Фактический адрес образовательной организации | 623903, Свердловская область, Туринский район, город Туринск, улица Горького, дом 59 «а» |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Марушенко Лариса Владимировна |
| Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (программы) (при наличии) | --- |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | Марушенко Лариса Владимировна |
| Контактный телефон | 8 (912) 273-35-13 |
| Телефон/факс образовательной организации | 8 (34349) 2-44-36 |
| Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | <http://detsad2turinsk.com.ru/> |
| Электронный адрес образовательной организации | [detsad2tur@mail.ru](mailto:detsad2tur@mail.ru) |

Заведующая \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Марушенко Лариса Владимировна

(подпись)

2. ВЫПОЛНЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
|  | Заседание рабочей группы по реализации II внедренческого этапа инновационного проекта | 23 сентября 2021 | 23 сентября 2021 | Выполнено |  |  |
|  | Мастер-класс  «Создание интерактивных тренажеров в сервисе LearningApps»  (на уровне ДОУ) | 18 ноября 2021 | 18 ноября 2021 | Выполнено |  |  |
|  | Мастер-класс для педагогов города и района "Использование игр, способствующих развитию конструктивных способностей дошкольника»  Режим проведения: дистанционный формат, платформа ZOOM | 17 декабря 2021 | 25 февраля 2022 | Выполнено |  |  |
|  | Муниципальный конкурс проектов технического направления. «ДЕТСКИМИ RUKAMI». Защита проектов  Режим проведения: дистанционный формат, платформа ZOOM | Февраль 2022 | Сентябрь 2022 | Не выполнено |  | В связи с болезнью педагога |

3. ПРОДУКТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование продукта инновационного проекта (программы) | Сведения об использовании продукта инновационного проекта (программы) | Примечания |
|  | Презентация, коллекция тренажеров по конструированию | Размещены на официальном на сайте ДОУ в разделе «Инновационная деятельность», доступны для использования педагогами |  |
|  | Презентация, сборник дидактических игр по формированию конструктивных навыков и умений | Размещены на официальном на сайте ДОУ в разделе «Инновационная деятельность», доступны для использования педагогами |  |
|  | Составлена картотека опытов и экспериментов с детьми старшего дошкольного возраста | Размещена на официальном сайте ДОУ в разделе «Инновационная деятельность» |  |

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Мероприятия, проведенные в рамках реализации практического этапа инновационного проекта «Академия дошкольных наук «Эврика»» по созданию практико-ориентированной модели детского сада в направлении развития и поддержки одаренных детей в областях естественнонаучного и инженерно-технического творчества детей дошкольного возраста выполнены не в полном объёмов связи с болезнью педагогов, но соответствуют целям и задачам проекта.

Не все запланированные промежуточные результаты от реализации практического этапа проекта достигнуты на данный момент. Но работа по реализации практического этапа продолжается. .

В детском саду разрабатывается и внедряется новая форма организации инженерно-технической и естественнонаучной деятельности воспитанников.

Созданы условия для раскрытия интеллектуального и творческого потенциала, познавательно-исследовательской деятельности воспитанников, обеспечения индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения обучающихся и педагогов, осуществляющих реализацию инновационного проекта.

**Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта (программы)**

Педагоги ДОУ делились личным профессиональным опытом с коллегами города и района (муниципальный уровень), используя средства официального сайта, конференции Zoom, а также средства массовой информации.

В дальнейшем детский сад планирует далее разрабатывать и издавать сборники методических разработок, рекомендаций, сборники материалов, публикации в СМИ о деятельности инновационной площадки в рамках заявленной темы.